## Ark1
| Plan for saft og frukt |  |  |  |  | Design |  |  |  |  | Build |  |  |  |  | Launch
4 weeks | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20
Project Manager, Content Developer and Designer | Meeting
Content Developer Designer |  | Research
Planning
Photographer | [5 empty] | Photoshoot |  |  |  |  | Photoshoot
Designer | [7 empty] | Typeface and style title |  |  | Wireframe
Designer | [7 empty] | Layout and color
Content Developer Copywriter | [7 empty] | Text
Content Developer | [10 empty] | Ui design |  |  |  |  | Ui testing
Content Developer
Back-end developer | [10 empty] | Code for server
Front-end developer | [10 empty] | Coding and testing |  |  |  |  | Coding and testing
Browser testing
Project manager, Content Developer, Designer and Developer | [19 empty] | Launching day
Copywriter